## Semana_1
Número de Reunión	1
Fecha	martes 06 de agosto de 2019
Hora Inicio	04:30 AM
Hora Final	06:10 PM
Presentes	Todos
Razón de la Reunión	Reunion inicial para determinar los pasos a seguir
¿Que se realizó?	Se definen los componentes que debe de poseer la interfaz / grafica en el navegador y la version de escritorio, desde el / logeo, registro y el editor/visor / Se plantea la existencia de un elemento adicional, un tutorial / el cual se encargara de ayudar a que el usuario comprenda / como utilizar la pagina web / Se define el proceso que debe de existir para realizar la / importacion de los archivos, convertirlos a JSON y enviarlos a / la base de datos / Se plantea una estructura basica de cada clase del proyecto

Número de Reunión	2
Fecha	viernes 09 de agosto de 2019
Hora Inicio	04:30 PM
Hora Final	06:00 PM
Presentes	Todos
Razón de la Reunión	Avanzar en los diagramas y organización del grupo
¿Que se realizó?	Se discutieron los elementos que debe de tener la interfaz de nuestro / página y se creó un esquema base que contiene dichos elementos, / tanto como para ingresar el archivo y el login / Se discutieron algunas clases que debe de contener nuestra página / Se crearon los documentos base que serán utilizados en entregas / posteriores / Se creo un nuevo repositorio que contiene los documentos / Se discutieron dudas respecto al funcionamiento que debe de realizar / Esta página web, las cuales serán aclaradas durante la otra semana

## Semana_2
Número de Reunión	3
Fecha	martes 06 de agosto de 2019
Hora Inicio	04:00 PM
Hora Final	07:20 PM
Presentes	Todos
Razón de la Reunión	Avanzar más en los diagramas de clases y resolver dudas
¿Que se realizó?	Se definieron todas las clases que se utilizarían durante el proyecto, terminando el esqueleto de todo el diagrama / Se creó el Modelo Entidad Relación / Se discutieron algunas problemáticas que se presentaron en cuanto a la función de cada clase / Se designo a algunos integrantes para que preparen los esqueletos de los otros diagramas

## Semana_3
Número de Reunión	4
Fecha	viernes 23 de agosto de 2019
Hora Inicio	12:00 PM
Hora Final	02:00 PM
Presentes	Faltó Victor (Justificado por razones familiares)
Razón de la Reunión	Reunión con los cursos de 4º para discutir acerca del proyecto
¿Que se realizó?	Se discutieron muchas de las dudas del proyecto, se aclaró lo que debe de contener el diagrama de Json y también se realizó unas consultas al profesor acerca de algunas de las secciones del proyecto acerca de algunas partes del programa.

## Horas
Sprint 1
					Horas Trabajadas por Antonio Parra					Horas Trabajadas por Eduardo Lobos
Nombres	Tareas Asignadas	Horas Totales Asignadas por Tarea	Primera Semana	Segunda Semana	Tercera Semana	Horas Totales Utilizadas	¿Completó el Objetivo?			Tiempo Total	Primera Semana	Segunda Semana	Tercera Semana
Antonio Parra	Componentes UML	1	0	0,5	0,25	0,75	Si		Horas Reales	9	5,75	2,25	-0,5
	Sistemas y Protocolos	1	0,25	1	0	1,25	Si		Horas Estipuladas	9	6	3	0
	Documentación	4	3	0	1	4	Si
	Sistematización	3	0	2	1,5	3,5	Si
	Suma:	9			Suma:	6

Nombres	Tareas Asignadas	Horas Totales Asignadas por Tarea	Primera / Semana	Segunda / Semana	Tercera / Semana	Horas Totales Utilizadas	¿Completó el Objetivo?
Víctor Quiroz	Diagrama de Clases	4	2	1	0,75	3,75	Si			Tiempo Total	Primera Semana	Segunda Semana	Tercera Semana
	Sistematización	2	0	2	0	2	Si		Horas Reales	7	4	1	0,25
	Estudio de Vue	1	1	0	0	1	Si		Horas Estipuladas	7	4,666666667	2,333333333	0
	Suma:	7			Suma:	6,75

Nombres	Tareas Asignadas	Horas Totales Asignadas por Tarea	Primera / Semana	Segunda / Semana	Tercera / Semana	Horas Totales Utilizadas	¿Completó el Objetivo?			Tiempo Total	Primera Semana	Segunda Semana	Tercera Semana
Eduardo Lobos	Sistematización	2	0	2	0	2	Si		Horas Reales	5	4	1	0,5
	Estudio de Vue	1	0	0,5	0	0,5	Si		Horas Estipuladas	5	3,333333333	1,666666667	0		Horas Trabajadas de Victor Quiroz					Horas Trabajadas por Fernando Torres
	Diagrama de Clases	2	1	0,5	0,5	2	Si
	Suma:	5			Suma:	4,5

Nombres	Tareas Asignadas	Horas Totales Asignadas por Tarea	Primera / Semana	Segunda / Semana	Tercera / Semana	Horas Totales Utilizadas	¿Completó el Objetivo?			Tiempo Total	Primera Semana	Segunda Semana	Tercera Semana
Fernando Torres	Maqueteo de Interfaz	1	1	0	0	1	Si		Horas Reales	3	2	0	0
	Sistematización	2	0	2	0	2	Si		Horas Estipuladas	3	2	1	0
	Suma:	3			Suma:	3

Nombres	Tareas Asignadas	Horas Totales Asignadas por Tarea	Primera / Semana	Segunda / Semana	Tercera / Semana	Horas Totales Utilizadas	¿Completó el Objetivo?			Tiempo Total	Primera Semana	Segunda Semana	Tercera Semana
Maximiliano Gonzáles	Sistematización	2	0	0	0,5	0,5	Si		Horas Reales	8	4,5	2,5	0
	Estudio de Vue	3	1,5	1	0,5	3	Si		Horas Estipuladas	8	5,333333333	2,666666667	0
	Diagrama de Clases	2	2	1	1	4	Si
	Diagrama JSON	1	0	0	0,5	0,5	Si
	Suma:	8			Suma:	8

					Horas Trabajadas por Maximiliano Gonzales
					Tiempo Total	Primera Semana	Segunda Semana	Tercera Semana	Horas Trabajadas por Grupo
					Horas Reales	32	11,75	5	4,75
					Horas Estipuladas	32	21,33333333	10,66666667	0