## Semana 1
Número de Reunión	1
Fecha	martes 6 de agosto de 2019
Hora Inicio	04:30 AM
Hora Final	06:10 PM
Presentes	Todos
Razón de la Reunión	Reunion inicial para determinar los pasos a seguir
¿Que se realizó?	Se definen los componentes que debe de poseer la interfaz / grafica en el navegador y la version de escritorio, desde el / logeo, registro y el editor/visor / Se plantea la existencia de un elemento adicional, un tutorial / el cual se encargara de ayudar a que el usuario comprenda / como utilizar la pagina web / Se define el proceso que debe de existir para realizar la / importacion de los archivos, convertirlos a JSON y enviarlos a / la base de datos / Se plantea una estructura basica de cada clase del proyecto

Número de Reunión	2
Fecha	viernes 9 de agosto de 2019
Hora Inicio	03:20 AM
Hora Final	06:00 PM
Presentes	Todos
Razón de la Reunión	Avanzar en los diagramas y organización del grupo
¿Que se realizó?	Se discutieron los elementos que debe de tener la interfaz de nuestro / página y se creó un esquema base que contiene dichos elementos, / tanto como para ingresar el archivo y el login / Se discutieron algunas clases que debe de contener nuestra página / Se crearon los documentos base que serán utilizados en entregas / posteriores / Se creo un nuevo repositorio que contiene los documentos / Se discutieron dudas respecto al funcionamiento que debe de realizar / Esta página web, las cuales serán aclaradas durante la otra semana